## 水务帮扶项目台账
基层水务部门乡村振兴工作帮扶项目台账表（均安镇）
序号 | 工程名称 | 建设内容、规模 | 项目类型 | 需求类型 | 所在镇街 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 需求单位 | 需求单位联系人及联系方式 | 总投资额 （万元） | 备注
一、 | 顺德区均安镇
1 | 均安镇易涝点整治项目-永泰路 | 均安镇易涝点整治项目-永泰路口积水点由于下游河涌淤积，排水不够迅速且部分地面标高较低，雨水顶托导致箱涵水倒灌形成积水，建设内容包括：对路面低洼处增设雨水箅引流雨水，清淤河道，加装排水管道接通箱涵，对厂区排水出口砌逆流墙（或安装拍门），避免箱涵水倒灌厂区。 | 水利 | 内涝点治理 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 3.1
2 | 均安镇沙涌（星槎）河道清淤工程 | 工程位于均安镇星槎村，对沙涌旧污水处理站旁约200米河段现时淤塞较严重，水动力较差，影响河涌水质，多年未清淤。 | 水利 | 河涌清淤 | 均安镇 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6.1
3 | 均安镇百安南路内涝排水整治工程 | 新建部分雨水篦子及雨水管（约120米300波纹管），4米箱涵，把路面雨水引流至高速路口附近箱涵，使雨水最终流入乐胜围涌。 | 水利 | 内涝点治理 | 均安镇 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12.24
4 | 均安镇百安路跨线桥底（钻厨电器段）内涝排水整治工程 | 新建部分雨水篦子及雨水管（约138米300波纹管），把路面雨水引流至高速路口附近箱涵，使雨水最终流入乐胜围涌。 | 水利 | 内涝点治理 | 均安镇 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12.5
5 | 均安镇易涝点整治项目-百安南路与本安路路口 | 路面低洼位置增设雨水篦子及约90米雨水管道，把路面积水引流至附件市政雨水管，加强路面泄水能力 | 水利 | 内涝点治理 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12
6 | 均安镇新涌水闸滨水空间提升项目 | 对均安镇新涌水闸进行提升改造，改造内容包括：地面修改，围墙翻新，种植绿化等。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12.9
7 | 均安镇水闸标识牌更新工程 | 对均安镇内17个水闸标识牌更换 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6.1
8 | 均安镇水闸设施更新工程 | 对均安镇内17个水闸声光报警器、通航三色灯、闸门照明灯、功放、室外音柱等设施进行更换。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6.2
9 | 均安镇防汛抢险物资更新项目-救险车 | 为提升均安镇防灾减灾能力，企业捐赠一辆救险车，型号：程力威牌CLW5030XXHQ6 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 22.8
10 | 均安镇防汛抢险物资更新项目-舷外机 | 为提升均安镇防灾减灾能力，企业捐赠一辆舷外机，型号：HDGP760 200HP | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 22
11 | 均安镇主要河涌清淤工程-天连17队涌 | 工程位于均安镇天连村，对17涌东支进行清理，清理河涌内淤泥和两旁的杂草、野树等。清淤长度约400米，面积2000平方,清淤深度0.5米清淤方量约1000m³ | 水利 | 水塘河 道清淤 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6.22
12 | 均安镇主要河涌清淤工程-元龙涌 | 工程位于均安镇新华社区，对元龙涌进行清理，清理河涌内淤泥和两旁的杂草、野树等。清淤长度约800米，面积4000平方,清淤深度0.5米清淤方量约2000m³ | 水利 | 水塘河 道清淤 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 13.15
13 | 均安镇主要河涌清淤工程-三洲涌 | 工程位于均安镇，对三洲涌进行清理，清理河涌内淤泥和两旁的杂草、野树等。清淤长度约800米，面积4000平方,清淤深度0.5米清淤方量约2000m³ | 水利 | 水塘河 道清淤 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 13.25
14 | 均安镇主要河涌清淤工程-横基围涌 | 工程位于均安镇沙浦村，对横基围涌进行清理，清理河涌内淤泥和两旁的杂草、野树等。清淤长度约800米，面积4000平方,清淤深度0.5米清淤方量约2000m³ | 水利 | 水塘河 道清淤 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12.1
15 | 均安镇主要河涌清淤工程-黄蓬涌1河道 | 工程位于均安镇天连村，对黄蓬涌1河道进行清理，清理河涌内淤泥和两旁的杂草、野树等。清淤长度约800米，面积4000平方,清淤深度0.5米清淤方量约2000m³ | 水利 | 水塘河 道清淤 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12.74
16 | 均安镇主要河涌清淤工程-黄蓬涌2河道 | 工程位于均安镇天连村，对黄蓬涌2河道进行清理，清理河涌内淤泥和两旁的杂草、野树等。清淤长度约600米，面积3000平方,清淤深度0.5米清淤方量约1500m³ | 水利 | 水塘河 道清淤 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 10.2
17 | 均安镇主要河涌清淤工程-黄蓬涌3河道 | 工程位于均安镇天连村，对黄蓬涌3河道进行清理，清理河涌内淤泥和两旁的杂草、野树等。清淤长度约600米，面积3000平方,清淤深度0.5米清淤方量约1500m³ | 水利 | 水塘河 道清淤 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9.42
18 | 均安镇易涝点整治项目-源安路易 | 清疏淤塞雨水篦子及排水管网，低洼位置增设雨水箅及排水管道连接主管网，加强道路排水能力。 | 水利 | 内涝点治理 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 13
19 | 均安镇大潭口排捞泵泵叶更换项目 | 对均安镇南沙围大潭口电排站4#排涝泵泵叶更换及部分水泥路面修复 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6.6
20 | 均安镇大潭电排站清污机维修项目 | 对均安镇南沙围大潭口电排站4台清污机维修 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12
21 | 均安镇防汛物资更新项目 | 水鞋,300双，2.2米大雨伞20把，防汛多功能应急救援包30个，2000个防汛沙袋30X70，齿轮油200L，机油200LX2，100米电缆6mmX5电缆，防洪挡水板200块，水下照相机1台 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6
22 | 均安镇新冲水闸启闭机更换项目 | 新冲水闸启闭机更换，包括电机、减速箱、卷筒、定滑轮、钢丝绳等部件一套 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9.81
23 | 均安镇外矶水闸启闭机更换项目 | 外矶水闸启闭机更换，包括电机、减速箱、卷筒、定滑轮、钢丝绳等部件一套 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9.81
24 | 均安镇南面水闸启闭机更换项目 | 南面水闸闸启闭机更换，包括电机、减速箱、卷筒、定滑轮、钢丝绳等部件一套 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9.81
25 | 均安镇蚬沙水闸启闭机更换项目 | 蚬沙水闸启闭机更换，包括电机、减速箱、卷筒、定滑轮、钢丝绳等部件一套 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9.81
26 | 均安镇里海水闸岸坡修复项目 | 里海水闸前闸外江右侧坍塌护坡修复，包括拆除旧混凝土护面，回填土方，修复混凝土护面。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6.01
27 | 均安镇水闸机房修缮项目 | 均安镇堤围闸站机房内墙翻新、蚬沙水闸管理房照明线路更换、榄涌动力电缆更换。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9
28 | 均安镇南沙围碧道建设项目-安成永隆段 | 对南沙围未划碧道标线段进行划线贯通，长度约5公里；并在沿线主要出入口新建碧道标识牌10个。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 15
29 | 均安镇南沙围碧道建设项目-四埠凌沿段 | 对南沙围未划碧道标线段进行划线贯通，长度约3公里；并在沿线主要出入口新建碧道标识牌10个。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 11
30 | 均安镇主要河涌清淤工程-南浦沙渠涌 | 工程位于均安镇南浦村，对南浦沙渠涌进行清理，清理河涌内淤泥和两旁的杂草、野树等。清淤长度约810米，面积4050平方,清淤深度0.5米清淤方量约2025m³ | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12.09
31 | 均安镇主要河涌清淤工程-下迳涌 | 程位于均安镇新华社区，对新华下迳涌进行清理，清理河涌内淤泥和两旁的杂草、野树等。清淤长度约800米，面积4000平方,清淤深度0.5米清淤方量约2000m³ | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12.02
32 | 均安镇力沙水闸启闭机房改造及外立面翻新工程 | 项目位于均安镇南浦力沙水闸，对启闭机房内部进行改造，改造内容包括：更换门窗，天棚油漆，内墙刷乳胶漆，水电管线更换；对力沙水闸外立面进行改造，改造内容包括：拆除破损的瓷砖，喷真石漆。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 7.098
33 | 均安镇力沙水闸横闸翻新工程 | 项目位于均安镇南浦力沙水闸，对力沙横闸外立面进行改造，改造内容包括：拆除旧墙身瓷砖，喷真石漆，翻新钢闸门与钢爬梯，卷扬机养护翻新工作。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-01 | 2025-12-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 3.96

## Sheet1
18 | 均安镇大潭口排捞泵泵叶更换项目 | 对均安镇南沙围大潭口电排站4#排涝泵泵叶更换及部分水泥路面修复 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6 | 3 | 3 | 南昌市政建设集团有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 赤峰天拓市政建设工程有限公司
19 | 均安镇大潭电排站清污机维修项目 | 对均安镇南沙围大潭口电排站4台清污机维修 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 12 | 3 | 3 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 南昌市政建设集团有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 广东大巍建设工程有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 上海建工四建集团有限公司
20 | 均安镇防汛物资更新项目 | 水鞋,300双，2.2米大雨伞20把，防汛多功能应急救援包30个，2000个防汛沙袋30X70，齿轮油200L，机油200LX2，100米电缆6mmX5电缆，防洪挡水板200块，水下照相机1台 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6 | 3 | 3 | 南昌市政建设集团有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 中投德创建工有限公司
21 | 均安镇新冲水闸启闭机更换项目 | 新冲水闸启闭机更换，包括电机、减速箱、卷筒、定滑轮、钢丝绳等部件一套 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9 | 3 | 3 | 广东省广投建工有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 深圳市金源达建设集团有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司
22 | 均安镇外矶水闸启闭机更换项目 | 外矶水闸启闭机更换，包括电机、减速箱、卷筒、定滑轮、钢丝绳等部件一套 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9 | 3 | 3 | 荣鸿建工集团有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 广东省广投建工有限公司
23 | 均安镇南面水闸启闭机更换项目 | 南面水闸闸启闭机更换，包括电机、减速箱、卷筒、定滑轮、钢丝绳等部件一套 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9 | 3 | 3 | 深圳市金源达建设集团有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 广东承洋建设工程有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 广东大巍建设工程有限公司
24 | 均安镇蚬沙水闸启闭机更换项目 | 蚬沙水闸启闭机更换，包括电机、减速箱、卷筒、定滑轮、钢丝绳等部件一套 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 9 | 3 | 3 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 深圳市金源达建设集团有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司
25 | 均安镇里海水闸岸坡修复项目 | 里海水闸前闸外江右侧坍塌护坡修复，包括拆除旧混凝土护面，回填土方，修复混凝土护面。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6 | 3 | 3 | 深圳市金源达建设集团有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 上海建工四建集团有限公司
26 | 均安镇水闸机房修缮项目 | 均安镇堤围闸站机房内墙翻新、蚬沙水闸管理房照明线路更换、榄涌动力电缆更换。 | 水利 | 水利工程设施管养维护 | 均安镇 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 均安镇城建和水务办公室 | 何灏枝，19820665612 | 6 | 3 | 3 | 广东合新建设工程有限公司
[13 empty] | 3 | 3 | 深圳市金源达建设集团有限公司